## Tabelle1
Arbeitsprotokoll
Mikroprozessortechnik: SimonSays
| Arbeitspaket | Anmerkung | Datum | Dauer (h) | Arbeitspakete:
1 | Machbarkeitsanalyse | Codeversuche | 2024-11-14 | 2 | Machbarkeitsanalyse
2 | Machbarkeitsanalyse | Codeversuche | 2024-11-15 | 1 | Terminplan
3 | Machbarkeitsanalyse | Codeversuche | 2024-11-17 | 0.5 | Pflichtenheft
4 | Machbarkeitsanalyse | Codeversuche | 2024-11-18 | 0.5 | Budgetplanung
5 | Terminplan | Erstellt | 2024-11-22 | 1.5 | Flussdiagramm SW-Module
6 | Flussdiagramm SW-Module | Erstellt | 2024-11-22 | 1 | Software Rules definieren
7 | Doku Grobinhalt | Beginn | 2024-11-22 | 0.5 | HW-Layout definieren
8 | Pflichtenheft | Erstellt | 2024-11-22 | 1.5 | Materialbeschaffung
9 | HW-Layout definieren | Erstellt V1.0 | 2024-11-24 | 0.5 | Code schreiben
10 | Materialbeschaffung | bestellt | 2024-11-24 | 1.25 | Testing/debugging/Protokollierung
11 | Doku schreiben | Stückliste, Machbarkeit | 2024-11-24 | 1 | Code formatieren/redigieren
12 | Doku schreiben | V01.03.00 -Startup Sequenz mit Ton und LED -Button debouncer mit Millis -Winning und Losing Ton und LED Sequenz | 2024-11-26 | 1.5 | Doku Grobinhalt
13 | Code schreiben | V01.04.00 -richtiges Random mit randomSeed -Display mit Levelanzeige integriert -Multiplayer beginn | 2024-11-29 | 2 | Doku schreiben
14 | Gehäuse erstellen | Gebaut | 2024-12-01 | 3 | Doku Redaktion
15 | Code schreiben | Multiplayer Button | 2024-12-02 | 1 | Gehäuse erstellen
16 | Code schreiben | Multiplayer Button Displayanzeige Einstellungsbutton | 2024-12-06 | 3 | Reserve
17 | Code schreiben | Multiplayer Button Displayanzeige Einstellungsbutton | 2024-12-07 | 5
18 | Gehäuse erstellen | Erweiterung Gehäuse mit 2 Buttons | 2024-12-08 | 1.5
19 | Testing/debugging/Protokollierung | Finish der Displayanzeige Codeformatierung | 2024-12-09 | 2
20 | Doku schreiben | Hw Layout V2 Sw Dokumentation Herausforderungen | 2024-12-09 | 2
21 | Doku schreiben | Bedienungsanleitung | 2024-12-11 | 0.5
22 | Testing/debugging/Protokollierung | Testprotokoll - Testcases definieren | 2024-12-11 | 1
23 | Code formatieren/redigieren | Code überarbeiten, kommentieren, Leichen entfernen | 2024-12-11 | 1
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34.75